## 需求文档
一口清需求更改
整理日期 | 2026-10-09T00:00:00.000Z |  | 来源：用户提供的7项需求 | 文档性质：需求整理稿；待确认规则尚未定稿。
需求编号 | 模块／适用模式 | 需求名称 | 原始需求 | 整理后的修改内容 | 验收标准 | 待确认事项
REQ-01 | 管理者模式 | 精简版／详细版按钮切换 | 【管理者模式】，用【精简版】和【详细版】，用两个点击按钮来区分。 | 提供“精简版”“详细版”两个独立按钮；点击后切换对应展示模式，并明确当前选中状态。 | 两个按钮均可点击；模式与选中状态一致；切换后展示对应内容。 | 初次进入默认模式；切换选择是否跨页面／刷新保留。
REQ-02 | 精简版 | 主标题连续编号及配置入口移除 | 【精简版】主标题默认没有五的话，六就得是五；取消看板内容项配置按钮。 | 精简版按实际展示的主标题连续编号；原第五项不展示时，原第六项显示为第五项，后续编号顺延；精简版隐藏看板内容项配置按钮。 | 缺少原第五项时编号连续且原第六项显示“五”；精简版不出现配置按钮；详细版保持现有编号及配置入口逻辑。 | 需确认所有主标题是否按实际可见项统一重新编号。
REQ-03 | 财务分析 | 移除归母所有者权益两列 | 财务分析中，删除表格中的归母所有者权益的两列。 | 移除财务分析表格中归属于母公司所有者权益对应的两列，并同步调整表头与列对齐。 | 指定两列不再展示；表头、数据列及合计行对应正确；其他财务指标展示正常。 | 两列的准确列名／字段；是否同时影响导出及其他模式。
REQ-04 | 财务分析 | 修正归母净利润同比增长 | 归母净利润的同比增长计算问题。 | 排查归母净利润同比计算的数据来源、期间匹配、单位及公式；依据确认后的业务口径修正计算与展示。 | 按确认口径核对普通正值、上年同期为负、零基数及缺失数据；结果与确认样例一致，无无效数值或重复百分比换算。 | 错误样例及预期结果；累计／单期口径；负数、零基数、缺失值及小数精度规则；计算归属前端或后端。
REQ-05 | 产业协同与管理策略 | 初始化数据 | 产业协同与管理策略初始化数据。 | 依据确认的数据来源，在页面首次加载或符合初始化条件时填充产业协同与管理策略内容；已保存数据的处理规则需确认。 | 首次进入可展示确认的初始化数据；保存、再次进入结果一致；已有数据按确认规则处理，避免非预期覆盖。 | 初始内容、数据来源及字段映射；触发条件；覆盖／补全规则；历史数据是否补齐。
REQ-06 | 精简版 | 顶部四字段布局调整 | 精简版模式下的顶端4个字段的布局修改。 | 调整精简版顶部四个字段的排列、宽度、间距与对齐；字段值及业务含义保持现有逻辑。 | 四个字段按确认布局展示；常用屏幕宽度下无重叠、截断或异常换行；详细版布局保持现有逻辑。 | 四个字段名称、排列顺序、目标布局图及适配宽度。
REQ-07 | 一口清／勋章管家 | 修复持续加载 | 一口清界面点击勋章管家时，持续加载的问题。 | 排查点击入口后的请求、跳转及加载状态；在成功、失败与超时路径正确结束加载，异常时展示可理解的提示及重试方式。 | 点击后可正常进入／展示勋章管家；请求成功、失败及超时后加载均可结束；连续点击与返回后再次进入无持续加载。 | 复现账号／操作步骤；接口及日志；合理超时阈值；勋章管家入口形式及权限规则。

## 工作量分配清单
一口清工作量分配清单
整理日期 | 2026-10-09T00:00:00.000Z |  |  | 人员沿用既有分配；工时为本次需求初步估算，待规则及排查结果确认后调整。
需求编号 | 需求名称 | 前端负责人 | 前端工时（小时） | 前端工作内容 | 后端负责人 | 后端工时（小时） | 后端工作内容 | 合计（人时） | 估算依据／状态
REQ-01 | 精简版／详细版按钮切换 | 郭春成 | 2 | 实现两个模式按钮、选中状态及展示切换。 |  | 0 | 暂不安排后端开发；若需服务端保存模式偏好，另行估算。 | 2 | 待开发；模式保存规则待确认
REQ-02 | 主标题连续编号及配置入口移除 | 郭春成 | 1 | 处理精简版可见主标题连续编号；隐藏配置按钮；验证详细版。 |  | 0 | 当前按前端展示调整估算。 | 1 | 待开发；编号范围待确认
REQ-03 | 移除归母所有者权益两列 | 郭春成 | 1 | 删除指定两列，校验表头、数据与合计行对齐。 |  | 0 | 当前仅调整展示；若导出由后端生成且需同步，另行估算。 | 1 | 待开发；字段及导出范围待确认
REQ-04 | 修正归母净利润同比增长 | 郭春成 | 1 | 协查同比显示、期间与单位；配合修正展示并核对样例。 | 崔洋 | 6 | 排查数据来源与计算口径；按确认规则修正涉及的后端计算并联调。 | 7 | 待排查；按前后端共同处理估算
REQ-05 | 初始化数据 | 郭春成 | 1 | 接入初始化数据、处理展示与回填，验证保存后再进入。 |  | 0 | 梳理初始化来源与字段；实现确认后的初始化／补齐规则并联调。 | 1 | 待开发；初始内容及历史数据范围待确认
REQ-06 | 顶部四字段布局调整 | 郭春成 | 1 | 调整顶部四字段布局及适配；核对精简版与详细版展示。 |  | 0 | 当前按纯布局调整估算。 | 1 | 待开发；布局方案待确认
REQ-07 | 修复持续加载 | 郭春成 | 1 | 复现加载问题，检查请求与跳转；修正加载收尾及异常提示。 |  | 0 | 协查接口响应、异常及超时路径；修复涉及的服务端问题并联调。 | 1 | 待排查；后端工时为排查及修复预估
合计 |  |  | 8 |  |  | 6 |  | 14
角色汇总 | 负责人 | 预计工时（小时） | 工作量性质 | 说明
前端 | 郭春成 | 8 | 初步估算 | 包含本角色开发、自测与联调。
后端 | 崔洋 | 6 | 初步估算 | 0小时表示当前范围暂不安排后端工作。
合计 | — | 14 | 人时 | 总人时不代表日历工期。
分配说明 | 待确认事项见“需求文档”工作表；本清单为计划分配，不代表已完成或实际耗时。