## 排期汇总
驾驶舱整改任务三天排期
按第1～3天排期，未指定开工日期；单位为小时。
岗位 | 负责人 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 合计工时 | 天数 | 每日标准工时 | 目标工时 | 差额工时
前端 | 郭春成 | 8 | 8 | 8 | 24 | 3 | 8 | 24 | 0
后端 | 王振华/崔洋 | 8 | 8 | 8 | 24 | 3 | 8 | 24 | 0
合计 | 2人 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  | 48 | 0
工时包含开发、自测、联调和回归。每人12项任务，单项2～3小时。
安排与口径
第1天：权限、资本运作、企业数量、资产负债率取数，以及图表样式调整。
第2天：3处下钻页面及接口开发，完成审计数据范围修正。
第3天：项目进展、计划明细导出、2021年数据核查，以及全量联调回归。
权限假设：括号中的胡吉帅、路正明为允许修改的两人；账号映射在实施时核对。
历史数据：有2021年数据才前移；已完成数量以系统实际可取得数据为准。
接口协作：先约定字段，前端可用模拟数据并行开发，接口就绪后完成联调。
估算前提：复用现有图表、下钻表格及导出能力；具体取数口径在相关任务内核对。
工时约束：G7:H8为可调整的容量输入；工时和差额自动汇总。来源为本次需求。

## 任务明细
驾驶舱整改任务明细
每日9小时；单项2～3小时；工时包含任务内自测。第3天集中联调与回归。
任务编号 | 计划日 | 岗位 | 负责人 | 模块 | 任务内容 | 工时(小时) | 交付及验收标准 | 依赖及协作
FE01 | 1 | 前端 | 郭春成 | 经营总览 | 手动编辑入口权限控制 | 2 | 仅胡吉帅、路正明显示可编辑状态；其他账号无修改入口。 | 对接 BE01；名单按括号理解
FE02 | 1 | 前端 | 郭春成 | 经营总览 | 资本运作完成数展示与卡片布局 | 2 | 展示“已完成XX个”；数量以系统可取得数据为准；后三个卡片等宽等高。 | 对接 BE02
FE03 | 1 | 前端 | 郭春成 | 国资监管指标 | 企业数量展示替换 | 2 | 将占比改为企业数量；标签、单位、提示及接口字段同步调整。 | 对接 BE03
FE04 | 1 | 前端 | 郭春成 | 分红情况及各图表模块 | 统一分红柱宽并取消图表网格线 | 3 | 2026年分红柱宽与左侧视觉一致；利润贡献等全部图表取消网格线。 | 覆盖各图表组件及覆盖配置
FE05 | 2 | 前端 | 郭春成 | 参股经营指标 | 资产负债率显示修正 | 2 | 修正字段映射、百分比及空值显示；与后端同口径核对样本。 | 对接 BE04
FE06 | 2 | 前端 | 郭春成 | 参股经营指标 | 资产负债率下钻页面开发 | 3 | 点击进入明细；展示公司名称、财报月份、总资产、总负债、资产负债率。 | 对接 BE05；完成分页与空态
FE07 | 2 | 前端 | 郭春成 | 监督控制 | 审议议题数量下钻页面开发 | 2 | 展示参股公司名称、议题名称、审议时间、审议结果、管理建议。 | 对接 BE06；共用明细表组件
FE08 | 2 | 前端 | 郭春成 | 监督控制 | 计划逾期数量下钻页面开发 | 2 | 展示参股公司名称、议题名称、审议时间、审议结果、管理建议；明细符合逾期筛选。 | 对接 BE07；复用 FE07 组件
FE09 | 3 | 前端 | 郭春成 | 监督控制 | 审计整改数据展示与范围核验 | 2 | 仅展示一汽股权、一汽集团对参股公司的审计结果；核验排除样本。 | 对接 BE08
FE10 | 3 | 前端 | 郭春成 | 监督控制 | 项目进展数据对接与核对 | 2 | 接入修正后的项目进展数据；核对汇总、明细和状态展示。 | 对接 BE09
FE11 | 3 | 前端 | 郭春成 | 监督控制 | 计划表明细导出入口与下载 | 2 | 可下载当前系统提取的计划表明细；核验筛选条件、文件名与异常提示。 | 对接 BE10；接口就绪后核验
FE12 | 3 | 前端 | 郭春成 | 利润贡献及全模块 | 利润年份调整、全量联调与回归 | 3 | 有2021年数据则从2021年展示；核验权限、3处下钻、导出及全部图表。 | 对接 BE11、BE12；记录验收结果
BE01 | 1 | 后端 | 王振华/崔洋 | 经营总览 | 手动编辑接口权限校验 | 2 | 按胡吉帅、路正明账号校验修改权限；非名单账号调用修改接口被拒绝。 | 与 FE01 约定权限返回字段
BE02 | 1 | 后端 | 王振华/崔洋 | 经营总览 | 资本运作已完成数量取数 | 2 | 梳理可取得的完成状态数据；完成数按既有状态口径汇总并提供接口字段。 | 与 FE02 同步可取数范围
BE03 | 1 | 后端 | 王振华/崔洋 | 国资监管指标 | 企业数量统计接口调整 | 2 | 将比例返回改为企业数量字段；核对统计范围、企业去重及样本数量。 | 与 FE03 同步字段与计量单位
BE04 | 1 | 后端 | 王振华/崔洋 | 参股经营指标 | 资产负债率错误定位与取数修正 | 3 | 核对财报月份、总资产、总负债及计算口径；校验零值、空值与重复记录。 | 供 FE05；同步下钻字段契约
BE05 | 2 | 后端 | 王振华/崔洋 | 参股经营指标 | 资产负债率下钻明细接口 | 2 | 返回公司名称、财报月份、总资产、总负债、资产负债率；与主指标同口径。 | 依赖 BE04；供 FE06
BE06 | 2 | 后端 | 王振华/崔洋 | 监督控制 | 审议议题数量下钻接口 | 2 | 返回参股公司名称、议题名称、审议时间、审议结果、管理建议及分页信息。 | 供 FE07；核对数量与明细
BE07 | 2 | 后端 | 王振华/崔洋 | 监督控制 | 计划逾期数量下钻接口 | 2 | 返回参股公司名称、议题名称、审议时间、审议结果、管理建议；核对逾期筛选和数量。 | 供 FE08；复用 BE06 字段结构
BE08 | 2 | 后端 | 王振华/崔洋 | 监督控制 | 审计整改取数范围修正 | 3 | 仅保留一汽股权、一汽集团对参股公司的审计结果；排除针对一汽股权自身的审计。 | 供 FE09；核对主体及被审计对象
BE09 | 3 | 后端 | 王振华/崔洋 | 监督控制 | 项目进展取数逻辑修正 | 2 | 定位取数错误，修正关联、状态及汇总逻辑；输出可核对样本。 | 供 FE10；实施前核对业务口径
BE10 | 3 | 后端 | 王振华/崔洋 | 监督控制 | 系统提数计划表明细导出 | 3 | 提供明细导出；字段以当前系统计划表为准；导出与当前提数和筛选一致。 | 供 FE11；核对字段、行数与样本
BE11 | 3 | 后端 | 王振华/崔洋 | 利润贡献 | 2021年历史数据核查与年份调整 | 2 | 查明为何从2022年开始；有2021年数据则纳入返回，无数据记录核查结论。 | 供 FE12；不得补造历史数据
BE12 | 3 | 后端 | 王振华/崔洋 | 全模块 | 接口联调、数据核对与缺陷回归 | 2 | 完成权限、完成数、企业数、资产负债率、审计、进展、3处下钻及导出回归。 | 与 FE12 联调并记录结果